## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Continuous CS | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 7
Continuous CO | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 7
2017 CS | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 14
2014 CS | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 14
Experimentation | 2020-11-02 | 2020-11-23 | 21
2015 CO | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 14
Other Metaheuristic | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 21
Own Discretisation | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 35
Hybridisation | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 21
Novel cuckoo algorithm | 2021-01-25 | 2021-02-15 | 21
Other problems | 2021-02-15 | 2021-03-08 | 21